## Лист1
Столбец | Оптимистичные | Наиболее вероятные | Писимистичные | Выполняющий задачу | Приоритет
ТЗ | 1 | 3 | 5 | менеджер | 1
обучение | 7 | 19 | 25 | програмисты | 2
дизайн | 1 | 16 | 21 | fron-end програмист | 2
back-end | 21 | 35 | 45 | програмисты | 3
альфа тест | 1 | 10 | 14 | програмисты | 3
бета тест | 2 | 14 | 20 | програмисты | 3
| наиболее вероятные |  | оптимистичные |  | писимистические
| начало | конец | начало | конец | начало | конец
| 2022-06-01 | 2022-06-04 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-01 | 2022-06-06
| 2022-06-04 | 2022-06-23 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | 2022-06-06 | 2022-07-01
| 2022-06-04 | 2022-06-20 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-27
| 2022-06-24 | 2022-07-29 | 2022-06-10 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-08-16
| 2022-07-29 | 2022-08-08 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-08-16 | 2022-08-30
| 2022-08-08 | 2022-08-22 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-08-30 | 2022-09-19
продолжительность | 82 |  | 33 |  | 110
ранние начало | раннее окончание | познее начало | поздее окончание | резервы времени
2022-06-01 | 2022-06-04 | 2022-06-01 | 2022-06-04 | 0
2022-06-04 | 2022-06-23 | 2022-06-04 | 2022-06-23 | 0
2022-06-04 | 2022-06-20 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 3
2022-06-24 | 2022-07-29 | 2022-06-24 | 2022-07-29 | 0
2022-07-29 | 2022-08-08 | 2022-07-29 | 2022-08-08 | 0
2022-08-08 | 2022-08-22 | 2022-08-08 | 2022-08-22 | 0
-критический путь
Сетевой график
Вероятноть уложиться встроки - большая
Нет необходимости привлекать новых стотрудников так как даже в писимистичном расчёте проект будет готов через - | [6 empty] | 110
Formulas:
Наиболее вероятные = [Оптимистичные]+C2
Наиболее вероятные = [Писимистичные]-C4
Выполняющий задачу = [Писимистичные]+B2
конец = [Приоритет]+D2
Оптимистичные = [Наиболее вероятные, row above]
Оптимистичные = IF(C12>[Наиболее вероятные, row above],C12,[Наиболее вероятные, row above])+1
Писимистичные = [Выполняющий задачу, row above]
Писимистичные = IF(E12>[Выполняющий задачу, row above],E12,[Выполняющий задачу, row above])+1
Приоритет = [конец, row above]
Приоритет = IF(G12>[конец, row above],G12,[конец, row above])+1