## Лист1
период (1 мес) | денежный поток | Дисконт | чдд | количество покупок | количество подписок | Расходы |  | Столбец1 | минимальные | наиболее вер | максимальные | средняя | квадр откл | Ei | СКО^2 | Столбец2 | Столбец3
0 | -100000 | 10% | -5700000 | 0 | 0 | 100000 | 310000 | ТЗ | 1 | 6 | 8 | 5 | 1.1667 | 5.5 | 25
1 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | обучение | 75 | 250 | 300 | 208.3333 | 37.5 | 229.1667 | 43402.7778
2 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | дизайн | 25 | 50 | 92 | 55.6667 | 11.1667 | 52.8333 | 3098.7778
3 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | back-end | 150 | 320 | 410 | 293.3333 | 43.3333 | 306.6667 | 86044.4444
4 | -24925 | 10% | -22432.5 | 100 | 1.5 | 30000 |  | альфа тест | 100 | 150 | 200 | 150 | 16.6667 | 150 | 22500
5 | -14775 | 10% | -13297.5 | 300 | 4.5 | 30000 |  | бета тест | 120 | 180 | 240 | 180 | 20 | 180 | 32400
6 | 46125 | 10% | 41512.5 | 1500 | 22.5 | 30000 |  | E= | 924.1667 | суммарная трудоёмкость
7 | 985000 | 10% | 886500 | 20000 | 300 | 30000 |  | CKO | 432.9792 | суммарнноу средн квадр отклонение
8 | 2507500 | 10% | 2256750 | 50000 | 750 | 30000 |  | e95%= | 1790.1251 | 9.7289 |  | PERT
9 | 3015000 | 10% | 2713500 | 60000 | 900 | 30000 |  | Т | 5.337
10 | 2761250 | 10% | 2485125 | 55000 | 825 | 30000
11 | 3065750 | 10% | 2728517.5 | 61000 | 915 | 30000
12 | 2913500 | 10% | 2593015 | 58000 | 870 | 30000
13 | 2862750 | 10% | 2547847.5 | 57000 | 855 | 30000 |  | точки |  |  |  | Обмен данными |  |  |  | 1
14 | 1421000 | 10% | 1264690 | 28000 | 420 | 0 |  | тип оценки | проект разработки |  |  | Распределенная обработка данных |  |  |  | 1
15 | 1167250 | 10% | 1038852.5 | 23000 | 345 | 0 | [5 empty] | Производительност |  |  |  | 0
16 | 2304500 | 10% | 2051005 | 46000 | 690 | 30000 |  | Сложность данных | Количество UFP (ILF) | Количество UFP (EIF) |  | Ограничения по аппаратным ресурсам |  |  |  | 0
17 | 2558250 | 10% | 2276842.5 | 51000 | 765 | 30000 |  | Низкая | 6 | 5 |  | Транзакционная нагрузка |  |  |  | 0
18 | 3015000 | 10% | 2683350 | 60000 | 900 | 30000 |  | Средняя | 4 | 8 |  | Интенсивность взаимодействия с пользователем |  |  |  | 5
19 | 3015000 | 10% | 2683350 | 60000 | 900 | 30000 |  | Высокая | 13 | 11 |  | Эргономика |  |  |  | 0
20 | 2761250 | 10% | 2457512.5 | 55000 | 825 | 30000 | [5 empty] | Интенсивность изменения данных (ILF) пользователями |  |  |  | 2
21 | 3065750 | 10% | 2728517.5 | 61000 | 915 | 30000 |  | Сложность транзакций | Количество UFP (EO EQ) | Количество UFP (EO) |  | Сложность обработк |  |  |  | 2
22 | 2304500 | 10% | 2051005 | 46000 | 690 | 30000 |  | Низкая | 4 | 5 |  | Повторное использование |  |  |  | 1
23 | 2558250 | 10% | 2276842.5 | 51000 | 765 | 30000 |  | Средняя | 11 | 13 |  | Удобство инсталляции |  |  |  | 3
24 | 3015000 | 10% | 2683350 | 60000 | 900 | 30000 |  | Высокая | 7 | 8 |  | Удобство администрирования |  |  |  | 0
25 | 3065750 | 10% | 2728517.5 | 61000 | 915 | 30000 | [5 empty] | Портируемость |  |  |  | 5
26 | 2913500 | 10% | 2593015 | 58000 | 870 | 30000 |  | UFP | 95 |  |  | Гибкость |  |  |  | 0
суммарное количество невыровненных функциональных точек
[13 empty] | total infl degree |  | TDI | 20
[5 empty] | ЦЕНА ПОКУПКИ | ЦЕНА ПОДПИСКИ
эквивалентн сумма денег через период времени |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  | фактор выравнивания | VAF= | 0.85
БС |  |  | чдд | [5 empty] | выровненные фт | AFP= | 80.75
9182035.1448 | 51182175 |  | 40033887.5 | [5 empty] | development func point | DFP | 97.75
ИД |  | ВНД
4.36 |  | 72.87%
СО (лет) |  | КЭИ | [5 empty] | COMOCO II
1.5192 |  | 6.9797
[8 empty] | Язык | Наиболее | Оптимистичная | Пессимистичная
[8 empty] | программирования | вероятная
Чистый дисконтированный доход |  | 40033887.5 | [5 empty] | PHP | 250 | 90 | 300
Индекс доходности |  | 4.36 | [5 empty] | JAVASCRIPT | 110 | 100 | 250
Внутренняя норма доходности |  | 72.87% | [5 empty] | HTML | 70 | 50 | 120
Срок окупаемосли |  | 1.5192 | [5 empty] | C# | 350 | 200 | 600
Коэффициент эффективности инвестиций |  | 6.9797
[8 empty] | № | Множитель трудоемкости, | Описание | Оценка уровня множителя трудоемкости
[11 empty] | Супер низкий | Очень низкий | Низкий | Нормальный | Высокий | Очень высокий | Супер высокий
[8 empty] | 1 | PERS | квалификация персонала | 2.12 | 1.66 | 1.26 | 1.00 | 0.83 | 0.63 | 0.50
[8 empty] | 2 | PREX | опыт персонала | 1.59 | 1.4 | 1.19 | 1.00 | 0.87 | 0.74 | 0.62
[8 empty] | 3 | RCPX | сложность и надежность продукта | 0.49 | 0.60 | 0.83 | 1.00 | 12055 | 33239 | 26330
[8 empty] | 4 | RUSE | разработка для повторного использования | n/a | n/a | 0.95 | 1.00 | 44743 | 42005 | 45292
[8 empty] | 5 | PDIF | сложность платформы разработки | n/a | n/a | 0.87 | 1.00 | 47119 | 29587 | 22313
[8 empty] | 6 | FCIL | оборудование | 1.43 | 1.3 | 44835 | 1.00 | 0.87 | 0.73 | 0.62
[8 empty] | 7 | CSED | требуемое выполнение графика работ | n/a | 1.43 | 1.14 | 1.00 | 1.00 | n/a | n/a
Оценка уровня фактора
[9 empty] | Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | Критический
[8 empty] | PREC | 6.2 | 4.96 | 3.72 | 2.48 | 45292 | 0.00
[8 empty] | FLEX | 44747 | 44685 | 44654 | 44622 | 44562 | 0.00
[8 empty] | RESL | 44749 | 23863 | 45383 | 30348 | 14977 | 0.00
[8 empty] | TEAM | 17654 | 13971 | 47178 | 43497 | 44835 | 0.00
[8 empty] | PMAT | 29403 | 45444 | 24929 | 44898 | 20455 | 0.00
[7 empty] | множители трудоёмкости | PERS | 0.83
[8 empty] | PREX | 0.87
[8 empty] | RCPX | 1.71
[8 empty] | RUSE | 1.72 |  | чел час | чел месяц
[8 empty] | PDIF | 1 | PM | 15802.4474 | 82.3044 | трудоёмкость проекта
[8 empty] | FCIL | 0.87
[8 empty] | CSED | 1 | Е | 0.9498
[7 empty] | факторы масштаба | PREC | 0
[8 empty] | FLEX | 1.01
[8 empty] | RESL | 1.41
[8 empty] | TEAM | 0
[8 empty] | PMAT | 1.56
41667
Месяц | Бюджет | Остаток по кредиту
0 | 420000 | 1000000
1 | 378333 | 958333
2 | 336666 | 916666
3 | 294999 | 874999
4 | 253332 | 833332
5 | 211665 | 791665
6 | 216123 | 749998
7 | 1159456 | 708331
8 | 3625289 | 666664
9 | 6598622 | 624997
10 | 9318205 | 583330
11 | 12342288 | 541663
12 | 15214121 | 499996
13 | 18035204 | 458329
14 | 19414537 | 416662
15 | 20540120 | 374995
16 | 22802953 | 333328
17 | 25319536 | 291661
18 | 28292869 | 249994
19 | 31266202 | 208327
20 | 33985785 | 166660
21 | 37009868 | 124993
22 | 39272701 | 83326
23 | 41789284 | 41659
24 | 44762617 | 0