## Лист1
Разработчиков | количество строк кода
4 | 4000
b | кф | PREC | FLEX | RESL | TEAM | PMAT
0.91 | 0.01 | 1.24 | 1.01 | 1.41 | 0 | 4.68
|  | очень высокий | очень высокий | очень высокий | критический | средний
E | 0.9934
A = | PERS | PREX | RCPX | RUSE | PDIF | FCIL | CSED
2.94 | 0.83 | 1.22 | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 1
| высокий | низкий | нормальный | низкий | нормальный
EAF | 0.96197
PM | 11.6529 | 349586.7635 | 402024.7781

## Лист2
PERT | [5 empty] | Оптимистичные | Пессимистичные | Наиболее вероятные | Ei | СКОi | СКОi^2
E 95% = E + 2 * СКО = | 2441.6042 | 12.7167 | 381500.6583 | 438725.757 | Разработка ТЗ | 8 | 32 | 20 | 20 | 4 | 16 | 16 | 64 | 40 | 40 | 8 | 64
Е = Σ(Еi) = | 2334 |  |  |  | Обучение | 60 | 76 | 76 | 73.3333 | 2.6667 | 7.1111 | 120 | 152 | 152 | 146.6667 | 5.3333 | 28.4444
СКО = √(Σ(СКОi)) = | 53.8021 |  |  |  | Проектирование архитектуры ПО | 14 | 20 | 18 | 17.6667 | 1 | 1 | 28 | 40 | 36 | 35.3333 | 2 | 4
[5 empty] | Проектирование пользовательского интерфейса | 16 | 24 | 20 | 20 | 1.3333 | 1.7778 | 64 | 96 | 80 | 80 | 5.3333 | 28.4444
Ei = (Pi + 4 * Mi + Oi)/6 |  |  |  |  | Проектирование веб-страницы | 16 | 20 | 20 | 19.3333 | 0.66667 | 0.44444 | 64 | 80 | 80 | 77.3333 | 2.6667 | 7.1111
СКОi = (Pi-Oi)/6 |  |  |  |  | Проектирование пользовательского интерфейса мобильной версии | 16 | 20 | 20 | 19.3333 | 0.66667 | 0.44444 | 64 | 80 | 80 | 77.3333 | 2.6667 | 7.1111
[5 empty] | Проектирование базы данных | 4 | 8 | 8 | 7.3333 | 0.66667 | 0.44444 | 16 | 32 | 32 | 29.3333 | 2.6667 | 7.1111
[5 empty] | Реализация архитектуры ПО | 44 | 60 | 52 | 52 | 2.6667 | 7.1111 | 176 | 240 | 208 | 208 | 10.6667 | 113.7778
T | 5.8353 | 175059.6043 | 201318.5449 |  | Реализация пользовательского интерфейса | 16 | 24 | 20 | 20 | 1.3333 | 1.7778 | 64 | 96 | 80 | 80 | 5.3333 | 28.4444
[5 empty] | Реализация веб-страницы | 16 | 20 | 20 | 19.3333 | 0.66667 | 0.44444 | 64 | 80 | 80 | 77.3333 | 2.6667 | 7.1111
[5 empty] | Реализация пользовательского интерфейса мобильной версии | 16 | 20 | 20 | 19.3333 | 0.66667 | 0.44444 | 64 | 80 | 80 | 77.3333 | 2.6667 | 7.1111
[5 empty] | Реализация базы данных | 10 | 12 | 12 | 11.6667 | 0.33333 | 0.11111 | 40 | 48 | 48 | 46.6667 | 1.3333 | 1.7778
[5 empty] | Back-end разработка | 128 | 188 | 150 | 152.6667 | 10 | 100 | 512 | 752 | 600 | 610.6667 | 40 | 1600
[5 empty] | Альфа-тест | 68 | 88 | 78 | 78 | 3.3333 | 11.1111 | 272 | 352 | 312 | 312 | 13.3333 | 177.7778
[5 empty] | Бета-тест | 70 | 112 | 100 | 97 | 7 | 49 | 280 | 448 | 400 | 388 | 28 | 784
[5 empty] | Разработка документации | 8 | 16 | 12 | 12 | 1.3333 | 1.7778 | 32 | 64 | 48 | 48 | 5.3333 | 28.4444
[6 empty] | 510 | 740 | 646
[6 empty] | 63.75 | 92.5 | 80.75
2.6917