## 1
№ | Название | Организация | Событие | Вид | Описание | Причины возникновения | Последствия | Общий риск |  |  | Владелец процесса | Воздействие на риск | Стоимость воздействия | Регламентация процесса | Остаточная оценка риска
[8 empty] | Вероятность | Последствия | Оценка |  |  |  |  | Вероятность | Последствия | Оценка
1 | Изменение требований | WordKiller INC. | Этап реализации продукта | Форс-мажор | Изменение требований к разрабатываемому ПО | Изменение ситуации на рынке, появление близкого аналога | Необходимость дополнительного планирования, разработки нового функционала | Низкая | Критичные | Средняя | Разработчики | Написание многоразового кода для повторного использования в новом функционале | Затрата времени на написание качественного кода | Концепция и содержание проекта | Низкая | Умеренные | Низкая
2 | Кадры | WordKiller INC. | Все этапы | Производственный | Уход членов команды из проекта, появление новых задач, на выполнение которых не хватит людей. | Непредвиденные обстоятельства, влекущие за собой невозможность одного или нескольких членов команды работать. Например, болезнь. | Недостаток времени на решение задачи | Низкая | Критичные | Средняя | Руководитель проекта | Создание комфортных условий труда для сотрудников, поддержание дружественной атмосферы в коллективе, предоставление возможности работы на дому (например, когда сотрудник заболел) | Затрата времени на поиск существующих решений | Концепция и содержание проекта и план обеспечения ресурсами | Низкая | Умеренные | Низкая
3 | Низкая продуктивность и квалификация | WordKiller INC. | Разработка видения программного проекта | Производственный | Невозможность выполнения или чрезмерно длительное выполнение задачи из-за низкой квалификации | Нехватка высокопрофессиональных членов команды | Затраты на обучение | Средняя | Критичные | Средняя | Разработчики | Отправка сотрудников на курсы повышения квалификации | Затрата бюджета на обучение | Концепция и содержание проекта | Низкая | Умеренные | Низкая
4 | Изъяны планирования | WordKiller INC. | Начало этапа проектирования продукта | Финансовый | Оценка трудозатрат не соотвествует реальным трудозатратам | Недостаток опыта команды для точной оценки трудозатрат | Несоответствие плану выполнения задач | Средняя | Умеренные | Средняя | Менеджер проекта | Анализ разработки других похожих проектов для более точного планирования | Затрата времени на анализ других проектов | Концепция и содержание проекта | Низкая | Не критичные | Низкая
5 | Оборудование | WordKiller INC. | Все этапы | Технический | Невозможность использования имеющегося оборудования | Выход оборудования из строя из-за человеческого фактора, естественного износа оборудования, устаревания | Затраты на ремонт или замену оборудования | Очень низкая | Критичные | Средняя | Менеджер проекта | Регулярная проверка состояния оборудования, проведение инструктажа по использованию оборудования для сотрудников | Затрата времени на проверку состояния оборудования | Концепция и содержание проекта и план обеспечения ресурсами | Очень низкая | Умеренные | Низкая
6 | Интеграция | WordKiller INC. | Релиз | Коммерческий | Появление непредвиденных трудностей при выходе на рынок: увеличилось количество конкурентных аналогов и т.п. | Появление новых аналогов, пиратство | Уменьшение размера сегмента сбыта | Высокая | Критичные | Высокая | Руководитель проекта | Отслеживание состояния данной области рынка и своевременное изменение требований к ПО | Затрата времени на отслеживание состояния данной области рынка | Концепция и содержание проекта | Средняя | Умеренные | Средняя
Номер | R-101 | Категория | Коммерческий
Причина | Появление новых аналогов, пиратство | Симптомы | Руководитель проекта отслеживает состояние данной области рынка и своевременно измененяет требований к ПО
Последствия | Низкая производительность разработки | Воздействия | Увеличение сроков и трудоемкости разработки
Вероятность | Высокая | Степень воздействия | Критичная
Близость | Очень скоро | Ранг | 6
Исходные данные | «Концепция проекта», «Содержание проекта»