## Лист1
Разработчиков | количество строк кода
4 | 4000
b | кф | PREC | FLEX | RESL | TEAM | PMAT
0.91 | 0.01 | 1.24 | 1.01 | 1.41 | 0 | 4.68
|  | очень высокий | очень высокий | очень высокий | критический | средний
E | 0.9934
A = | PERS | PREX | RCPX | RUSE | PDIF | FCIL | CSED
2.94 | 0.83 | 1.22 | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 1
| высокий | низкий | нормальный | низкий | нормальный
EAF | 0.96197
PM | 11.6529 | 349586.7635 | 402024.7781

## Лист2
PERT | [5 empty] | Оптимистичные | Пессимистичные | Наиболее вероятные | Ei | СКОi | СКОi2
E 95% = E + 2 * СКО = | 2257.4705 | 11.7577 | 352729.7697 | 405639.2351 | Разработка ТЗ | 16 | 64 | 40 | 40 | 8 | 64 | 32 | 128 | 80 | 80 | 16 | 256
Е = Σ(Еi) = | 2159 |  |  |  | Обучение | 120 | 152 | 152 | 146.6667 | 5.3333 | 28.4444 | 240 | 304 | 304 | 293.3333 | 10.6667 | 113.7778
СКО = √(Σ(СКОi)) = | 49.2353 |  |  |  | Проектирование архитектуры ПО | 28 | 40 | 36 | 35.3333 | 2 | 4 | 56 | 80 | 72 | 70.6667 | 4 | 16
[5 empty] | Проектирование пользовательского интерфейса | 64 | 96 | 80 | 80 | 5.3333 | 28.4444 | 256 | 384 | 320 | 320 | 21.3333 | 455.1111
Ei = (Pi + 4 * Mi + Oi)/6 |  |  |  |  | Проектирование веб-страницы | 64 | 80 | 80 | 77.3333 | 2.6667 | 7.1111 | 256 | 320 | 320 | 309.3333 | 10.6667 | 113.7778
СКОi = (Pi-Oi)/6 |  |  |  |  | Проектирование пользовательского интерфейса мобильной версии | 64 | 80 | 80 | 77.3333 | 2.6667 | 7.1111 | 256 | 320 | 320 | 309.3333 | 10.6667 | 113.7778
[5 empty] | Проектирование базы данных | 16 | 32 | 32 | 29.3333 | 2.6667 | 7.1111 | 64 | 128 | 128 | 117.3333 | 10.6667 | 113.7778
[5 empty] | Реализация архитектуры ПО | 132 | 180 | 156 | 156 | 8 | 64 | 396 | 540 | 468 | 468 | 24 | 576
T | 5.6848 | 170543.3868 | 196124.8949 |  | Реализация пользовательского интерфейса | 64 | 96 | 80 | 80 | 5.3333 | 28.4444 | 256 | 384 | 320 | 320 | 21.3333 | 455.1111
[5 empty] | Реализация веб-страницы | 64 | 80 | 80 | 77.3333 | 2.6667 | 7.1111 | 256 | 320 | 320 | 309.3333 | 10.6667 | 113.7778
[5 empty] | Реализация пользовательского интерфейса мобильной версии | 64 | 80 | 80 | 77.3333 | 2.6667 | 7.1111 | 256 | 320 | 320 | 309.3333 | 10.6667 | 113.7778
[5 empty] | Реализация базы данных | 40 | 48 | 48 | 46.6667 | 1.3333 | 1.7778 | 160 | 192 | 192 | 186.6667 | 5.3333 | 28.4444
[5 empty] | Back-end разработка | 512 | 752 | 600 | 610.6667 | 40 | 1600 | 2048 | 3008 | 2400 | 2442.6667 | 160 | 25600
[5 empty] | Альфа-тест | 204 | 264 | 312 | 286 | 10 | 100 | 612 | 792 | 1248 | 1066 | 30 | 900
[5 empty] | Бета-тест | 210 | 336 | 300 | 291 | 21 | 441 | 630 | 1008 | 900 | 873 | 63 | 3969
[5 empty] | Разработка документации | 32 | 64 | 48 | 48 | 5.3333 | 28.4444 | 128 | 256 | 192 | 192 | 21.3333 | 455.1111
[6 empty] | 1694 | 2444 | 2204
[6 empty] | 211.75 | 305.5 | 275.5
9.1833