## Лист1
Разработчиков | количество строк кода
4 | 4000
b | кф | PREC | FLEX | RESL | TEAM | PMAT
0.91 | 0.01 | 1.24 | 1.01 | 1.41 | 0 | 4.68
|  | очень высокий | очень высокий | очень высокий | критический | средний
E | 0.9934
A = | PERS | PREX | RCPX | RUSE | PDIF | FCIL | CSED
2.94 | 0.83 | 1.22 | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 1
| высокий | низкий | нормальный | низкий | нормальный
EAF | 0.96197
PM | 11.6529 | 349586.7635 | 402024.7781

## Лист2
PERT | [5 empty] | Оптимистичные | Пессимистичные | Наиболее вероятные | Ei | СКОi | СКОi^2
E 95% = E + 2 * СКО = | 2257.4705 | 11.7577 | 352729.7697 | 405639.2351 | Разработка ТЗ | 8 | 32 | 20 | 20 | 4 | 16 | 16 | 64 | 40 | 40 | 8 | 64
Е = Σ(Еi) = | 2159 |  |  |  | Обучение | 60 | 76 | 76 | 73.3333 | 2.6667 | 7.1111 | 120 | 152 | 152 | 146.6667 | 5.3333 | 28.4444
СКО = √(Σ(СКОi)) = | 49.2353 |  |  |  | Проектирование архитектуры ПО | 14 | 20 | 18 | 17.6667 | 1 | 1 | 28 | 40 | 36 | 35.3333 | 2 | 4
[5 empty] | Проектирование пользовательского интерфейса | 16 | 24 | 20 | 20 | 1.3333 | 1.7778 | 64 | 96 | 80 | 80 | 5.3333 | 28.4444
Ei = (Pi + 4 * Mi + Oi)/6 |  |  |  |  | Проектирование веб-страницы | 16 | 20 | 20 | 19.3333 | 0.66667 | 0.44444 | 64 | 80 | 80 | 77.3333 | 2.6667 | 7.1111
СКОi = (Pi-Oi)/6 |  |  |  |  | Проектирование пользовательского интерфейса мобильной версии | 16 | 20 | 20 | 19.3333 | 0.66667 | 0.44444 | 64 | 80 | 80 | 77.3333 | 2.6667 | 7.1111
[5 empty] | Проектирование базы данных | 4 | 8 | 8 | 7.3333 | 0.66667 | 0.44444 | 16 | 32 | 32 | 29.3333 | 2.6667 | 7.1111
[5 empty] | Реализация архитектуры ПО | 44 | 60 | 52 | 52 | 2.6667 | 7.1111 | 132 | 180 | 156 | 156 | 8 | 64
T | 5.6848 | 170543.3868 | 196124.8949 |  | Реализация пользовательского интерфейса | 16 | 24 | 20 | 20 | 1.3333 | 1.7778 | 64 | 96 | 80 | 80 | 5.3333 | 28.4444
[5 empty] | Реализация веб-страницы | 16 | 20 | 20 | 19.3333 | 0.66667 | 0.44444 | 64 | 80 | 80 | 77.3333 | 2.6667 | 7.1111
[5 empty] | Реализация пользовательского интерфейса мобильной версии | 16 | 20 | 20 | 19.3333 | 0.66667 | 0.44444 | 64 | 80 | 80 | 77.3333 | 2.6667 | 7.1111
[5 empty] | Реализация базы данных | 10 | 12 | 12 | 11.6667 | 0.33333 | 0.11111 | 40 | 48 | 48 | 46.6667 | 1.3333 | 1.7778
[5 empty] | Back-end разработка | 128 | 188 | 150 | 152.6667 | 10 | 100 | 512 | 752 | 600 | 610.6667 | 40 | 1600
[5 empty] | Альфа-тест | 68 | 88 | 78 | 78 | 3.3333 | 11.1111 | 204 | 264 | 312 | 286 | 10 | 100
[5 empty] | Бета-тест | 70 | 112 | 100 | 97 | 7 | 49 | 210 | 336 | 300 | 291 | 21 | 441
[5 empty] | Разработка документации | 8 | 16 | 12 | 12 | 1.3333 | 1.7778 | 32 | 64 | 48 | 48 | 5.3333 | 28.4444
[6 empty] | 510 | 740 | 646
[6 empty] | 63.75 | 92.5 | 80.75
2.6917